## 12.09-庞钦月
易销邦测试日报 Version:易销邦V1.0.3 Sub-system：易销邦项目 Release Date&Time:2013.12.09 Person In Charge:庞钦月
二、缺陷统计
| 缺陷数量 | New（新增） | Reopen（重现） | Fixed（完成） | Closed（关闭） | Postphone(推迟)
今日统计 | 23 |  |  | 4
总计 | 19
三、缺陷列表 备注：红色是需要修改或优化的bug
序号 | 功能模块 | 功能子模块 | BUG优先级 | BUG内容描述 | BUG截图 | 测试人员 | 测试日期 | 开发人员 | 是否修复 | 开发修改完成日期 | 测试备注
1 | 销售数据（领导账号登陆）安卓 | 经理销售 | 高 | 1.查看“张德涛中江”程序死机（糜风波） |  | 庞钦月 | 2013.12.9
2 | 销售数据（领导账号登陆）安卓 | 销售经理 | 高 | 1.查看“张德涛中江”提示程序加载错误请联系管理员。（糜风波） |  | 庞钦月 | 2013.12.9
3 |  |  |  | 在web端查询时。我不知道店长角色层报时，他的上一级属于谁 |  | 庞钦月 | 2013.12.9
4 | 销售数据（苹果） | 经理销售，厅电销售 | 高 | 折线图——按照月份查询。安卓上面会显示是几月的统计，苹果上面没有。（用领导账号登陆）。 |  | 庞钦月 | 2013.12.9
5 | 销售数据（安卓） | 经理销售，厅电销售 | 中 | 产品类型设置后保存后，在点击之前设置过的，产品类型在进行设置。没有保存之前的设置，筛选条件如果保存后同是一个账号登进去的，在选择筛选条件时层先出来的应该在我们之前保存的状态前提下在修改。（优化） |  | 庞钦月 | 2013.12.9
6 | 日程管理（苹果） | 修改添加日程 | 高 | 1.成员选择后，成员下拉列表中的成员名字显示不正确，2.用领导账号登陆下达任务给指定的渠道经理，在用指定的渠道经理账号登陆去查看指定的任务，没有。 |  | 庞钦月 | 2013.12.9 |  | 是
7 | 首页（苹果。安卓） | 已上报 | 高 | 也上报显示为-1 |  | 庞钦月 | 2013.12.9 |  | 是
8 | 通知（首页） | 添加通知 | 高 | 添加通知后出现温馨提示页面还有代码显示。也无法浏览新的通知 |  | 庞钦月 | 2013.12.9
9 | 首页（苹果） | 昨日总销量 | 高 | 用糜风波的账号登陆进去-首页-昨日总销量显示7676 点击进去提示暂无数据。 |  | 庞钦月 | 2013.12.9
10 | 设置 | 个人中心 | 高 | 性别默认为:label.此处改哈性别默认为男或者女。 |  | 庞钦月 | 2013.12.9
11 | 销售数据（苹果） | 经理销售 | 高 | 选择一个有数据的渠道经理点击任意，弹出详细的销售数据新页面。但是没有任何数据显示。（用渠道经理账号登陆，卢玉静） |  | 庞钦月 | 2013.12.9
12 | 首页（安卓） | 渠道经理上报 | 高 | 渠道经理上报里面的总销量、已上报、未上报、昨日销售量 无法点击进入查看列表 |  | 庞钦月 | 2013.12.9
13 | 首页（安卓） | 提醒 | 高 | 提醒中的通知和日程：1，如果显示两行数据，第二行数据明细被压,2，需求提出的是:通知公告类，（抓取最新的3条通知公告),而页面显示的并不是最新的。（4.3英寸960x540分辨率的屏幕）（如果重新添加的新的数据可以抓取，但是系统中的老数据无法。） |  | 庞钦月 | 2013.12.9
14 | 销售数据安卓 | 厅销售销售，经理销售 | 高 | 1.筛选“计算周期”本周。产品类型、门厅类型、经营区域默认不选点击确定，-在列表中任意选择一个进入，-销售统计页面，显示今日总销售等都有数据。我测试日期是周一，在曲折图上选择周一--只有今日总销量数据正确，其余都为0加起来不等于总销量和。（领导账号） |  | 庞钦月 | 2013.12.9
15 | 销售数据安卓 | 实时销量 | 高 | 需求：功能框下“汇总数：X；未报:X；催报”按钮。 界面中无催报”按钮（领导和渠道经理账号登陆） |  | 庞钦月 | 2013.12.9
16 | 销售数据安卓 | 经理销量和厅店销售 | 高 | 用陈春华的渠道经理登陆，选择经理销售中的陈春华-进入销售统计页面。显示本月销售 总量：4804.我测试日期为12月。我在曲折图上选择12月份，本月总销量还是为：4804，但是下面其他数据不对。并且加起来总和也不等于4804。
17 | 销售数据 | 今日上报 | 高 | 用店长：金城太账号登陆，1.点击今日上报按钮出现应用程序错误。点击确定程序退出。
18 | 首页 | 退出登陆 | 高 | 按手机上的回退按钮，提示在按一次退出程序，当退出程序后，在打开程序，直接进入，上次登陆的用户名下的界面，而程序-设置中-退出登陆，是没用记住用户名和密码的。
19 | 设置 | 个人中心 | 高 | 需求提出要显示职位。界面中无（渠道经理陈春华）
20 | 日程管理安卓 | 新增 | 高 | 新增一条用户记录个人工作日程提醒，内容为：16:35.设定时间为：16:35，但是到了提醒时间时，易销邦日程提醒：测量
21 | 巡一巡 | 巡一巡 | 高 | （4.3英寸960x540分辨率的屏幕和4.0英寸480*480）屏幕显示字重叠。
22 | 巡一巡 | 巡一巡 | 高 | 用领导账号登陆糜风波登陆-点击巡一巡-选择谢词芳（倒数第一和二个），应用程序错误-点击确定程序退出。
23 | 巡一巡 | 巡一巡 | 高 | 渠道经理陈春华登陆。在点击巡一巡类表页面，页面最下面有一个“已加载全部”点击。程序报错。应用程序错误，点击确定，程序退出。
Note on K10: 作者: 开发人员完成初测修改的时间；
Note on L10: 作者: 开发人员对BUG的意见。

## 12.10-庞钦月
易销邦测试日报 Version: Sub-system：易销邦项目 Release Date&Time:2013.12.10 Person In Charge:庞钦月
二、缺陷统计
| 缺陷数量 | New（新增） | Reopen（重现） | Fixed（完成） | Closed（关闭） | Postphone(推迟)
今日统计 | 16
总计 | 16
三、缺陷列表 备注：红色是需要修改或优化的bug
序号 | 功能模块 | 功能子模块 | BUG优先级 | BUG内容描述 | BUG截图 | 测试人员 | 测试日期 | 开发人员 | 是否修复 | 开发修改完成日期 | 测试备注
1 | 首页-实时销售数据（安卓） | 总销量，已上报，未上报，昨日销量 | 高 | 点击总销量，已上报，未上报，昨日销量。程序报错。（渠道经理） |  | 庞钦月 | 2013-12-10
2 | 巡一巡（安卓） | 巡一巡 | 高 | 1.显示加载数据出错，2.点击“加载数据出错”提示“应用程序错误”--点击确定程序退出 |  | 庞钦月 | 2013-12-10
3 | 首页-提醒（安卓） | 日程提醒 | 高 | 设置的个人日程提醒不显示。只显示指派的日程提醒 |  | 庞钦月 | 2013-12-10
4 | 首页-提醒（安卓） | 日程提醒 | 高 | 指派日程提醒，点击进入--日程页面此时显示的内容不完全。（我输入了很多行的数据） |  | 庞钦月 | 2013-12-10
5 | 首页-提醒（安卓） | 日程提醒 | 高 | 我用卢玉静（渠道经理）的账号给川通服设置了指派的日程提醒，但是我用川通服的账号登陆进去看，首页的提示没用。 |  | 庞钦月 | 2013-12-10
6 | 日程管理（安卓） | 日程管理 | 高 | 我设置的个人日程提示和指派任务日程提示后，在首页“提醒”里面应该显示，如果修改从新设置提示内容和时间后，相应的在提醒里面应该相应的更改，因为是同一条数据，做的是修改，不是新增。 |  | 庞钦月 | 2013-12-10
7 | 通知（安卓） | 添加通知 | 低 | 添加一条通知后。显示添加成功后，还是在通知页面，但是页面没有任何数据。显示也加载全部。隔一会就加载正确了。（多写一些数据，并且用回车，空格特殊符号。）（优化） |  | 庞钦月 | 2013-12-10
8 | 销售数据（安卓） | 经理销售，厅店销售 | 高 | 经理销售，厅店销售列表内，选择一个数据点击进入--销售统计 没得数据 |  | 庞钦月 | 2013-12-10
9 | 首页-实时销售数据（安卓） | 昨日销售量 | 中 | 需求“查看上报数据详情；‘昨日销售量’是在电信系统导出的数据，点击进入‘销售数据’的‘渠道经理销量’详情界面。程序中跳转的页面是”实时销量“的详细界面 |  | 庞钦月 | 2013-12-10
10 | 销售数据(安卓) | 实时销量 | 高 | 选择列表中一条信息，发送短信时，短信框内的内容完全是代码。 |  | 庞钦月 | 2013-12-10
11 | 设置 | 软件更新 | 中 | 软件立即更新，安装，提示应用程序未安装。 |  | 庞钦月 | 2013-12-10
12 | 销售数据（苹果） | 经理销售，厅店销售 | 低 | 筛选条件：周。区域选择，产品类型，厅店类型选择默认。点击进曲折图-详细销售数据界面，测试日期是周二，他却显示的是周三。(开发说是数据库里面数据有周三的，显示数据库最后一条。是否默认显示当天？) |  | 庞钦月 | 2013-12-10
13 | 销售数据（苹果） | 经理销售，厅店销售筛选 | 中 | 筛选条件年，区域选择：广汉，产品：尊享169，门厅：专营店。搜索出来显示中：区域和厅店类型不一致。 |  | 庞钦月 | 2013-12-10
14 | 销售数据（苹果） | 经理销售，厅店销售筛选 | 中 | 筛选条件年，区域选择：广汉，产品：尊享169，门厅：专营店。搜索出来显示中：无数据 |  | 庞钦月 | 2013-12-10
15 | 销售数据 | 实时销量 | 高 | 店长：广汉市时代广场英普通讯，上报了3个产品每个都是10.总共上报30个，在他对应的销售经理：张菊.登陆进去-查看实时销量列表中找到：广汉市时代广场英普通讯.显示今日上报10.显示信息不符合。 |  | 庞钦月 | 2013-12-10
16 | 销售数据 | 实时销量 | 高 | 实时销销量数据类表排名不正确。按今日上报数量排名。 |  | 庞钦月 | 2013-12-10
Note on K10: 作者: 开发人员完成初测修改的时间；
Note on L10: 作者: 开发人员对BUG的意见。

## Sheet1
实时销量的数据那块显示。