## V 1.0
电信移动销售系统功能清单及过程控制表
| 功能清单 | [5 empty] | 版本 |  | 系统角色 |  |  |  | 后台开发 |  |  | WEB开发 |  |  | Android开发 |  |  | iOS开发 |  |  | 备注
编号 | 模块 | 栏目 | 功能菜单 | 描述 | 版本 | 状态 | PC版 | 移动版 | 电信领导 | 渠道管理员 | 渠道经理 | 代理商 | 责任人 | 开始时间 | 完成时间 | 责任人 | 开始时间 | 完成时间 | 责任人 | 开始时间 | 完成时间 | 责任人 | 开始时间 | 完成时间
1 | 系统设计 | 系统设计 | 数据模型设计 |  | 1.0 | 完成 | [6 empty] | 王本根、田东 | 2013-10-08 | 2013-10-11
2 |  |  | API设计 |  | 1.0 | 开发中 | [6 empty] | 王本根、田东 | 2013-10-09 | 2013-10-21
3 |  | UI设计 | WEB设计 |  | 1.0 | 开发中 | [6 empty] | 卢璐 | 2013-10-09 | 2013-10-14
4 |  |  | 移动版设计 |  | 1.0 | 完成 | [6 empty] | 李阳 | 2013-10-09 | 2013-10-14
5 |  |  |  | 对移动版界面做修改完善。 | 1.1 | 未启动 | [6 empty] | 李阳 | 2013-10-21 | 2013-10-24
6 | 系统首页 | 系统门户 | 用户登录 | 账号（请输入用户名），密码（请输入密码）。输入正确直接进入后台，输入有误，系统提示（您的账号或者密码有误） | 1.0 |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | 曹彬 |  |  | 赵强 | 2013-10-21 | 2013-10-21 | 刘军，王振超 | 完成 | 完成 | 王雷，田东 | 完成 | 完成
7 |  |  | 找回密码 | 密码找回功能：用户忘记密码后点击功能，弹出新页面，提示（请输入您绑定的平台手机号码）“下一步”功能按钮；跳到另一页面（已经发送一条短信到189******30,请输入短信的验证码“重新获取验证码”按钮），系统发送到手机短信为（您的重置密码验证码是：XXXXXX）；用户收到随机验证码以后，输入验证码，点击“下一步”；新页面（请重置您的密码，新密码确定密码 ，点击"提交"按钮）；修改成功提示。 | 1.0 |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | 曹彬 |  |  | 赵强 | 2013-10-21 | 2013-10-21 | 刘军 | 10月18日 | 10月19日 | 田东 | 10月18日 | 10月19日
8 |  |  | 代理商申请 | 代理商填写表格，包含：公司全称、成立时间、注册资金、公司地址、开户银行、银行账号，法人代表（姓名、法人代码、身份证证号码、身份证地址），联系方式（联系人、电话、手机、职务、传真），公司性质 | 1.1 |  | √ |  | √ | √ | √ | √
9 |  |  | 申请须知 | 一.电信渠道代理商基本条件 ；二、代理商的申请程序 | 1.1 |  | √ |  | √ | √ | √ | √
10 |  |  | 客户端下载 | 客户端下载链接，区分安卓版，苹果版（版本说明、更新纪要等内容，通过信息发布来实现） | 1.0 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 赵强 | 2013-10-21 | 2013-10-21
11 | 系统首页 | 系统首页 |  | 登录进系统的首页页面，用户资料（员工姓名、上次登录时间、职位、系统销量数据排名），通知公告，重要待办，酬金政策，代理商销量日报，当日总销量，日历。（用户首次登录，系统将弹出强制修改密码界面，“为了您的账号安全，请首次登录修改密码 ”） | 1.0 |  | √ |  | √ | √ | √ | √
12 |  | 个人中心 | 修改密码 | （用户首次登录，系统将弹出强制修改密码界面，“为了您的账号安全，首次登录请修改密码”），修改后提示密码修改已成功 | 1.0 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | 曹彬 |  |  | 赵强 | 2013-10-22 | 2013-10-22 | 刘军 | 10月21日 | 10月22日 | 田东 | 10月21日 | 10月22日
13 |  |  | 个人信息 | 鼠标移到用户头像点击显示“个人中心”，个人信息——账号 （默认账号不能修改）、用户实名、用户头像、注册时间 、管理区域、用户角色、所属机构；修改密码 | 1.0 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | 曹彬 |  |  | 赵强 | 2013-10-22 | 2013-10-22 | 刘军 | 10月21日 | 10月23日 | 田东 | 10月21日 | 10月23日
14 | 系统管理 | 用户管理 | 新增用户 | 由管理员手工录入用户帐号 账号新增：帐号（已存在号码提示已存在）；角色信息（领导、渠道管理员、渠道经理、代理商）；用户实名（领导、管理员、渠道经理填写使用者姓名，代理商填写门厅名称）；密码（默认密码）；用户状态（开启、停用） | 1.0 |  | √ |  |  | √ |  |  | 曹彬 |  |  | 赵强 | 2013-10-22 | 2013-10-22
15 |  |  | 用户查询 | 用户信息列表：（展示）序号、选择、用户帐号、用户实名、用户状态（开启/停用）、角色信息、用户修改历史 修 改：选择用户点击修改，修改用户基本信息（角色信息、用户实名、注册时间、创建人员、用户修改历史） 删 除：选择用户删除用户信息 查询引擎：查询类型——可选择（帐号查询、实名查询，角色查询） | 1.0 |  | √ |  |  | √ |  |  | 曹彬 |  |  | 赵强 | 2013-10-22 | 2013-10-22
16 |  |  | 角色管理 | 管理系统角色，管理员将账号分配到各角色中 角色列表：角色名称、角色描述、操作（可把修改、删除、查看、功能分配放在栏目中） 添加角色：填写角色名称（领导、渠道管理员、渠道经理、代理商）、角色描述（代理商：社区厅，专营厅，农村厅） 修改角色：修改角色名称、角色描述 删除角色：删除选中该角色 | 1.0 |  | √ |  |  | √ |  |  | 曹彬 |  |  | 赵强 | 2013-10-23 | 2013-10-24
17 |  |  | 权限管理 | 对角色进行权限功能分配（角色名称、角色描述、功能分配） | 1.0 |  | √ |  |  | √ |  |  | 曹彬 |  |  | 赵强 | 2013-10-23 | 2013-10-24
18 |  | 组织机构 | 区域管理 | 管理员进入即德阳，在此添加区域名称会在列表展现 添加区域：填写区域名称 修改区域：修改区域名称 删除区域：删除区域名称 区域列表：区域名称（罗江县、中江县、旌阳区、绵竹县、什邡县、广汉县）。建立的用户分配到对应的区域 | 1.0 |  | √ |  |  | √ |  |  | 曹彬 | 2013-10-18 | 2013-10-21 | A | 2013-10-23 | 2013-10-24
19 |  |  | 机构管理 | 机构列表（机构名称：例如**部、**部……）；设置机构管理区域，将渠道经理分配到机构，设置下级管理的代理商 | 1.0 |  | √ |  |  | √ |  |  | 曹彬 | 2013-10-18 | 2013-10-21 | A | 2013-10-23 | 2013-10-24
20 |  | 系统配置 | 常量类型 | 配置常量分类 | 1.0 |  | √ |  |  | √ |  |  | 曹彬 |  |  | 赵强 | 2013-10-25 | 2013-10-26
21 |  |  | 常量数据 | 对配置了常量分类的常量录入相应数据 | 1.0 |  | √ |  |  | √ |  |  | 曹彬 |  |  | 赵强 | 2013-10-25 | 2013-10-26
22 |  |  | 日志查询 | 历史日志查询 | 1.0 |  | √ |  |  | √ |  |  | 王本根 |  |  | 赵强 | 2013-10-25 | 2013-10-26
23 | 代理商管理 | 代理商管理 |  | 与系统管理里面的用户管理、组织机构相同，只是因渠道经理要管理代理商，将管理员这部分功能单独列一个菜单，通过全县控制其才操作范围。 | 1.0 |  | √ |  |  | √
24 |  | 代理商帐号 | 新增用户 |  | 1.0 |  | √ |  |  | √ |  |  | 曹彬 |  |  | 赵强
25 |  |  | 用户查询 |  | 1.0 |  | √ |  |  | √ |  |  | 曹彬 |  |  | 赵强
26 |  | 代理商审批 | 申请查询 | 根据地区、时间段将从首页发起申请代理的数据列表显示，默认按照时间倒序分页显示所有数据。 | 1.1 |  | √
27 |  |  | 申请审批 | 对申请数据进行审批，审批通过，自动生成代理商用户数据。 | 1.1 |  | √
28 | 信息管理 | 酬金政策 | 政策发布 | PC端：发布政策酬金信息（酬金名称，酬金类别，内容信息、发布按钮） | 1.0 |  | √ |  | √ | √ | √ |  | 曹彬 | 2013-10-22 | 2013-10-23 | 赵强 | 2013-10-26 | 2013-10-29
29 |  |  | 类别管理 | PC端：设置酬金政策类型，展示类别列表（酬金类别、酬金表述、酬金标准、发布时间），新增、修改、删除 | 1.0 |  | √ |  |  | √ |  |  | 曹彬 | 2013-10-22 | 2013-10-23 | 赵强 | 2013-10-26 | 2013-10-29
30 |  |  | 政策管理 | PC端：酬金政策列表（对历史政策进行条件查询，默认按照时间倒序列排列），查询的数据可以进行修改、删除 | 1.0 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | 曹彬 | 2013-10-22 | 2013-10-23 | 赵强 | 2013-10-26 | 2013-10-29
31 |  |  | 政策浏览 | 移动端：信息浏览，所有酬金政策浏览，也可选择类别浏览 | 1.0 |  | √ | √ |  |  |  |  | 曹彬 | 2013-10-22 | 2013-10-23 | 赵强 | 2013-10-26 | 2013-10-29
32 |  | 通知公告 | 通知公告发布 | PC端：发布通知公告信息（标题名称，公告类别，内容信息、发布按钮） | 1.0 |  | √ |  |  | √ | √ |  | 曹彬 | 2013-10-22 | 2013-10-23 | 赵强 | 2013-10-26 | 2013-10-29 | 王振超 | 10月21日 | 10月22日 | 王雷 | 10月21日 | 10月22日
33 |  |  | 类别管理 | PC端：设置通知公告类型，展示类别列表（公告类别、公告表述、发布时间），新增、修改、删除 | 1.0 |  | √ |  | √ | √ |  |  | 曹彬 | 2013-10-22 | 2013-10-23 | 赵强 | 2013-10-26 | 2013-10-29
34 |  |  | 通知公告浏览 | PC端：通知公告列表（对历史通知进行条件查询，默认按照时间倒序列排列），查询的数据可以进行修改、删除 | 1.0 |  | √ | √ |  |  |  |  | 曹彬 | 2013-10-22 | 2013-10-23 | 赵强 | 2013-10-26 | 2013-10-29 | 王振超 | 10月21 | 10月23日 | 王雷 | 10月21日 | 10月23日
35 |  |  | 通知公告管理 | 移动端：信息浏览，所有通知公告浏览，也可选择类别浏览 | 1.0 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | 曹彬 | 2013-10-22 | 2013-10-23 | 赵强 | 2013-10-26 | 2013-10-29 | 王振超 | 10月23日 | 10月24日 | 王雷 | 10月23日 | 10月24日
36 |  | 广告发布 | PC广告 | PC端：广告列表：涵盖广告名称，广告描述、广告类型（图片/FLASH），上传按钮；新增、修改、删除，发布的广告显示在首页登录界面广告位 | 1.1 |  | √ |  | √ | √ | √
37 |  |  | 手机版广告 | PC端：发布电信活动促销广告，显示广告列表：广告名称，广告描述、广告类型（图片/FLASH），上传按钮；，供使用者（渠道经理、代理商）查看、了解 | 1.1 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | [6 empty] | 刘军 | 10月23日 | 10月24日 | 田东 | 10月23日 | 10月24日
38 |  | 短信发送 | 短信接口 | 与电信短信接口接通，将下行短信写入电信方短信库表。 | 1.0 |  | √ |  | √ | √ | √ |  | 曹彬 | 2013-10-23 | 2013-10-24
39 |  |  | 发送短信 | 用户选择已录入对象所属机构或者用户发送短信（对象、短信内容） | 1.1
40 |  |  | 历史短信 | PC端：查看已发送短信的历史信息，无修改权限 | 1.1 |  | √ | √ | √ | √ | √
41 |  | 即时聊天 | 即时聊天 |  |  |  |  | √ | [10 empty] | 刘军，王振超 | 11月6日 | 11月9日 | 田东，王雷 | 11月6日 | 11月9日
42 | 销售管理 | 上报销量 | 销量上报 | 移动端：代理商录入当日销售数据（根据上报类型手动录入数字），上报到所匹配的渠道经理，渠道经理汇总上报渠道管理员（如下级代理商未上报数据，则在未上报栏点击“销量催报”，系统自动发送信息到代理商使用的移动端上，同时发送一条催报短信到代理商手机），再由渠道管理员汇总上报到领导处。 | 1.0 |  |  | √ |  |  |  | √ | 曹彬 | 2013-10-24 | 2013-10-25 |  |  |  | 刘军 | 10月24日 | 10月25日 | 田东 | 10月24日 | 10月25日
43 |  |  | 数据修改 | 移动端：渠道管理员收到汇总数据后，如需对数据进行调整，点击数据修改。 | 1.0 |  |  | √ |  |  |  | √ | 曹彬 | 2013-10-24 | 2013-10-25 |  |  |  | 刘军 | 10月28日 | 11月1日 | 田东 | 10月28日 | 11月1日
44 |  |  | 销量催报 | 移动端：对未上报的下级用户进行提醒，系统自动发送信息到代理商使用的移动端上，同时发送一条催报短信到代理商手机 PC端：展现未上报的渠道经理/代理商名称，点击销量催报按钮系统发送一条催报短信到对象手机 | 1.0 |  | √ | √ |  |  | √ |  | 曹彬 | 2013-10-24 | 2013-10-25 | 赵强 | 2013-10-30 | 2013-10-31
45 |  |  | 数据统计 | 移动端：已上报的数据的列表，（用户实名，销量，排名） PC端：展现已上报的销量数据（用户权限划分，ex，渠道经理可查看管辖下门厅销量数据；渠道管理员可查看管辖下渠道经理的销量数据，并可查看门厅销量数据） | 1.0 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 曹彬 | 2013-10-24 | 2013-10-25 | 赵强 | 2013-10-30 | 2013-10-31
46 |  |  | 数据汇总 | 移动端：当用户管辖下所有用户都已上报数据，可对数据进行数据汇总，生成汇总列表，点击门厅或者渠道经理列表即可显示具体数据。生成列表后，显示“汇总转发”按钮 PC端：展现所有上报的销量数据（用户权限划分，ex，渠道经理可查看管辖下门厅销量数据；渠道管理员可查看管辖下渠道经理的销量数据，并可查看门厅销量数据），点击“汇总转发”按钮即可生成实时销量数据图表。可选时间节点。 | 1.0 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 曹彬 | 2013-10-24 | 2013-10-25 | 赵强 | 2013-10-30 | 2013-10-31
47 |  |  | 汇总转发 | 点击“汇总转发”即可选择对象，发送信息内容为“***给您发送了一条当日销量数据，当日销量为**，***销量为***；***销量为***……” | 1.0 |  | √ | √ |  | √ | √ |  | 曹彬 | 2013-10-24 | 2013-10-25 | 赵强 | 2013-10-30 | 2013-10-31
48 |  |  | 销量排名 | 根据维度实现代理商上报的销售数据的排名 | 1.0 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 曹彬 | 2013-10-24 | 2013-10-25 | 赵强 | 2013-10-30 | 2013-10-31
49 |  | 系统销量 | 数据导入 | PC端：导入电信系统的销售数据。“浏览”按钮，选择对应文件“导入” 或者：通过系统接口实现数据的自动导入，待定。 | 1.0 |  | √ |  |  | √ |  |  | 曹彬 | 2013-10-25 | 2013-10-28 | A | 2013-10-30 | 2013-10-31
50 |  |  | 查询统计 | PC端：查询导入历史，根据数据维度进行统计查询，可以导出成excel表格 | 1.0 |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | 曹彬 | 2013-10-25 | 2013-10-28 | A | 2013-10-30 | 2013-10-31 | 王振超 | 10月24日 | 10月25日 | 王雷 | 10月24日 | 10月25日
51 |  |  | 销量排名 | PC端：录入计算公式根据系统导入销售数据的排名 | 1.0 |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | 曹彬 | 2013-10-25 | 2013-10-28 | A | 2013-10-30 | 2013-10-31
52 |  | 销售任务 | 任务下达 | PC端：设置销量任务值，分配任务量到各区域渠道经理 | 1.1 |  | √ | √ | √ | √ | √ | [7 empty] | 王振超 | 10月28日 | 11月1日 | 王雷 | 10月28日 | 11月1日
53 |  |  | 渠道经理排名 | PC端：抓取电信系统的渠道经理的销售数据，计算出任务完成百分比，自动排名 | 1.0 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 曹彬 | 2013-10-25 | 2013-10-28 | 赵强 | 2013-11-01 | 2013-11-05
54 |  |  | 代理商排名 | PC端：抓取电信系统的代理商的销售数据，计算出任务完成百分比，自动排名 | 1.0 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 曹彬 | 2013-10-25 | 2013-10-28 | 赵强 | 2013-11-01 | 2013-11-05
55 | 日常工作 | 日程管理 | 新增日程 | 移动端：选中日程或者点击日程界面右上角新增功能键，进行新增、修改、删除。编辑界面（事件名称、类型、时间、重复、备注） PC端：在日程上点击新增日程，即可添加日程，添加表格（事件名称、类型、时间、重复、备注） | 1.0 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 曹彬 | 2013-10-25 | 2013-10-28 | 赵强 | 2013-11-01 | 2013-11-05
56 |  |  | 查询日程 | 移动端：默认展示当月的日程，点击月份边“箭头”按钮，查看他月日程表。日程表上已有的日程有图标显示。 PC端：默认展示当月的日程，亦可选择其他月日程表，已添加的日程在表上显示。上方有搜索日程名称栏，搜索后为列表。对历史日程和未来日程，可以根据条件进行查询出列表，默认按照时间倒序列所有，查询的数据可以进行修改、删除 | 1.0 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 曹彬 | 2013-10-25 | 2013-10-28 | 赵强 | 2013-11-01 | 2013-11-05
57 |  |  | 任务下发 | 移动端：上级对其管辖区域的下级下达日程任务（任务对象，任务内容），该任务在客户端首页重要待办置顶呈现，并且在日程表上以红字显示。下级接收的任务会有“任务反馈”按钮，点击进行任务反馈，填写完成情况，确定完成按钮。 PC端：上级对其管辖区域的下级下达日程任务（任务对象，任务内容），该任务会在下达对象的待办事项中出现。下级接收的任务会有“任务反馈”按钮，点击进行任务反馈，填写完成情况，确定完成按钮。 | 1.0 |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | 曹彬 | 2013-10-25 | 2013-10-28 | 赵强 | 2013-11-01 | 2013-11-05
58 |  |  | 记事本 | 备忘录（新增） | 1.0 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 曹彬 | 2013-10-25 | 2013-10-28 | 赵强 | 2013-11-01 | 2013-11-05
59 |  | 巡店签到 | 巡店签到 | 移动端：渠道经理对巡店行为记录、拍照。手机上录入打卡时间、打卡位置、拍照信息（有/无）、打卡人、打卡类型 | 1.0 |  | √ | √ |  | √ | √ |  | 曹彬 | 2013-10-29 | 2013-10-29 | A | 2013-11-01 | 2013-11-05 | 刘军 | 11月4日 | 11月6日 | 田东 | 11月4日 | 11月6日
60 |  |  | 记录查询 | PC端：巡店列表（默认按照时间倒序列所有签到），包括打卡时间、打卡位置、拍照信息（有/无）、打卡人、打卡类型；查询引擎（可以根据条件查询其管辖区域内渠道经理的巡店状况）条件包括时间、位置、姓名、打卡类型。 | 1.0 |  | √ | √ |  | √ | √ |  | 曹彬 | 2013-10-29 | 2013-10-29 | A | 2013-11-01 | 2013-11-05
61 |  | 销售品管理 | 新增销售品 | 新增的销售品 | 1.0 |  | √ | √ |  | √ |  |  | 曹彬 | 2013-10-18 | 2013-10-21 | A | 2013-11-01 | 2013-11-05 | 王振超 | 11月4日 | 11月6日 | 王雷 | 11月4日 | 11月6日
62 |  |  | 销售品查询 | 对已添加的销售品进行条件查询，生成对应列表 | 1.0 |  | √ | √ |  | √ |  |  | 曹彬 | 2013-10-18 | 2013-10-21 | A | 2013-11-01 | 2013-11-05
63
64
65
66
67
68
69
Note on H2: 储虎: √，表示该功能要在该版本实现
Note on J2: 储虎: √，表示该功能该用户可以使用
Note on F3: 1.0版为11月10日发布的版本 1.1为下一个发布版本